# Техническое задание (дорожная карта) по реализации муниципального инновационного проекта

# «Бережливые технологии в детском саду» на 2025-2026 учебный год

# МДОУ «Детский сад № 2», МДОУ «Детский сад № 18», МДОУ «Детский сад № 183», МДОУ «Детский сад № 222», МДОУ «Детский сад № 235»

| № п/п | Тематика мероприятия | Срок реализации | Форма проведения | Ответстветственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы по использованию по использованию бережливых технологий в ДОУ Анализ, подготовка методических материалов к реализации проекта. Анализ и подготовка материально-технических, кадровых возможностей ДОУ для реализации проекта. | сентябрь, 2025 | Заседания проектной группы | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы. Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы |
| 2. | Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы муниципального проекта в 2025-2026 учебном году (дорожная карта): формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | октябрь, 2025 | Круглый стол | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника муниципального проекта, система сетевого взаимодействия |
| 1 | Анализ современных практик по использованию бережливых технологий в образовательном процессе ДОУ. Организация обучения основам бережливого производства и методам его внедрения в образовательный процесс ДОУ | октябрь декабрь 2025 | Заседание проектной группы, разработка и проведение семинаров-практикумов для педагогов ДОУ | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Подобраны методические материалы для проведения обучающих семинаров-практикумов. |
| 2 | Проектирование образовательного процесса ДОУ с применением бережливых технологий. | январь февраль 2026 | Заседание проектной группы, | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Разработан алгоритм создания РППС детского сада с учетом технологии бережливого производства. Подобраны адаптированные технологии, направленные на формирование бережливого мышления у дошкольников. |
| 3 | Внедрение в образовательные процесс ДОУ технологий, направленных на формирования бережливого мышления детей дошкольного возраста. | Март-апрель 2026 | Мастер-класс | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Систематизированы методические материалы по использованию бережливых технологий в ДОУ |
| 4 | Организация комфортного и рационального игрового, учебного и рабочего пространства ДОУ | Апрель-май 2026 | Семинар-практикум | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | РППС детского сада организованна с учетом технологии бережливого производства |
| 5 | Диссеминация опыта по использованию бережливых технологий в ДОУ. | май 2026 | Мастер-класс | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Представлен опыт работы по использованию бережливых технологий в ДОУ. |
| 6 | Подведение итогов реализации муниципального инновационного проекта в 2025-2026 учебном году. Выработка стратегии дальнейшего развития проекта. | май 2025 | Круглый стол. | МДОУ № 2, 18, 183, 222, 235 | Представлен аналитический отчет по реализации муниципального проекта за 2025-2026 учебный год; чек-лист адаптированных технологий, направленных на формирование бережливого мышления у дошкольников, алгоритм создания РППС детского сада с учетом технологии бережливого производства, теоретические материалы по повышению профессиональной компетенции педагогов |