МОУ СОШ «Образовательный комплекс № 9»                                                                             Центр развития ребенка – детский сад № 222
Промежуточный отчет о результатах деятельности в рамках муниципальной инновационной площадки (МИП) «Бережливые технологии в детскому саду»                               за 1-е полугодие 2025-2026 уч. года
Приказ департамента образования мэрии г. Ярославля № 01-05/662, 20.08.2025 г. «О присвоении статуса муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра образовательным учреждениям на 2025/2026 уч.г.»
Исполнители (городская группа):
МДОУ «Детский сад № 183», координатор проекта
МДОУ «Детский сад № 18»
МДОУ «Детский сад № 2»
МДОУ «Детский сад № 235»
МДОУ «Детский сад № 222»

Рабочая группа ЦРР – детский сад № 222 (Приказ № 01-52/47/3, 02.09.2025 г. «Об организации образовательной деятельности с воспитанниками МДОУ «Детский сад № 222» в 2025-2026 учебном году»):
Руководитель: Воронцова Е.В., педагог-психолог
Состав творческой группы: 
Кацыва Э.В., старший воспитатель
Орлова К.В., учитель-логопед
Смирнова Е.В., воспитатель
Ситникова С.К., воспитатель
Суворова Н.В., воспитатель
Земскова Ю.Г., воспитатель
Турнецкая С.М., воспитатель
Кочнева Е.В., воспитатель
Горбунова Е.Е., воспитатель
Уткина Н.В., воспитатель
Панчук А.В., воспитатель
Белякова Е.Н., воспитатель

Цель: повышение качества образовательного процесса в ДОУ за счет внедрения бережливых технологий; внедрение принципов бережливого производства в практику работы образовательного учреждения с целью повышения эффективности образовательной деятельности и улучшения качества услуг в ДОУ.

Виды работ:
1. анализ имеющихся образовательных технологий данной направленности;
· составление банка методических и дидактических материалов по применению указанных технологий; обобщение имеющихся материалов;
· разработка новых материалов для практической деятельности с учетом возможностей и условий образовательного учреждения; наработка собственного опыта применения технологий, направленных на формирование бережливого мышления у детей дошкольного возраста;
· трансляция педагогам опыта работы и лучших практик по использованию бережливых технологий;
· обобщения результатов работы по инновационному проекту, выход на продукт деятельности.

Сроки реализации: 2025-2026 учебный год (сентября 2025 г. – май 2026 г.)


	№
	Задачи этапа /
Содержание деятельности на этапе
	Сроки,
место
	Результат, продукт деятельности
	Ответственные, участники

	Организационно-методическая деятельность
(подготовительный и проектировочный этапы)

	1.
	Задачи: создание и деятельности рабочей группы по отдельному плану; разработка единой дорожной карты проекта, общих подходов к достижению результата.
Круглый стол городской рабочей группы «Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы муниципального проекта в 2025-2026 учебном году (дорожная карта): формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды»
	29.09.
2025

ДОУ № 2
	Знакомство с проектом МИП на 2025-2026 уч.г.
	Городская группа МИП

	2.
	Задачи: создание и функционирование рабочей группы, осуществление планирования и координирования процесса реализации проекта в
учреждении
Круглый стол рабочей группы ДОУ: Разработка нормативной документации и плана работы МИП для реализации внутренней рабочей группой педагогов ДОУ № 222.
 
	30.09.
2025

ДОУ № 222
	Нормативно-правовая документация, план работы МИП.
Утвержденная рабочая группа

	Кацыва Э.В.
ст.восп-ль 
педагоги рабочей группы ДОУ

	3.
	Заседание № 1 рабочей группы педагогов ДОУ.
Знакомство с нормативными документами, планом работы МИП на 2025-2026 уч.г. Распределение полномочий всех участников рабочей группы по изучению имеющегося в практике опыта использования бережливых технологий.
	2-я неделя октября
ДОУ № 222
	Осведомленность участников о мероприятиях дорожной карты реализации проекта


	Кацыва Э.В.
Воронцова Е.В.

	4.
	Оформление раздела «Инновационная деятельность» на сайте МОУ СОШ № 80 (Образовательный комплекс № 9)  Систематизация пакета методических документов, обеспечивающих и регламентирующих инновационную деятельность ОУ.
	3-я неделя октября 2025
	Информация о МИП размещена на официальных сайтах ОУ. В наличии систематизированная документация по обеспечению проекта.   
	МОУ СОШ № 80,
Кацыва Э.В. Воронцова Е.В.

	5. 
	Координационное совещание городской рабочей группы. Семинар-практикум «Современные технологии, формирующие бережливое мышление у детей старшего дошкольного возраста»
 

	28.11 2025
ДОУ № 183
	Транслированы материалы по практическому применению «Технология 5-почему» в работе с детьми старшего дошкольного возраста
	Кацыва Э.В. Воронцова Е.В., городская группа МИП

	6.
	Заседание № 2 рабочей группы педагогов ДОУ.
Знакомство с технологиями бережливого мышления. Особенности применения технологий в работе с детьми
	02.12.
2025
	Систематизация материалов, создание методического пакета материалов, отражающий особенности современных образовательных технологий бережливого мышления
	Кацыва Э.В.
ст.восп-ль 
педагоги рабочей группы ДОУ

	7.
	Семинар-практикум «Технология  «5W1H» в практической работе с детьми»
	19.12.
2025
ДОУ № 183
	Знакомство с опытом применения технология  «5W1H» в практической работе с детьми
	Городская группа МИП, педагоги ДОУ

	8.
	Заседание № 3 рабочей группы педагогов ДОУ.
Тема: «Визуализация как инструмент технологии бережливого производства, применяемый в дошкольных образовательных учреждениях»
	23.12.
2025
	Знакомство с технологий визуализация, ее вариантами использования. Внедрение элементов технологии в РППС групповых пространств групп на практике. Обобщение наработанных педагогами материалов
	Кацыва Э.В.
ст.восп-ль 
педагоги рабочей группы ДОУ

	9.
	Заседание № 5 рабочей группы педагогов ДОУ.
Анализ работы группы педагогов за 1-е полугодие 2025-2026 уч.г. 
	27.12.
2025
	Формирование промежуточного отчета по реализации задач муниципальной инновационной площадки за период 1-го полугодия 2025-2026 уч.г.
	Кацыва Э.В.
ст.восп-ль 
Воронцова Е.В.
педагог-психолог



Общий вывод: методическое сопровождение педагогов в рамках деятельности МИП способствовало положительной динамике роста профессиональной компетентности педагогов в вопросах изучения и практического применения современных образовательных технологий, направленных на формирование бережливого мышления у детей дошкольного возраста и обновления содержания образовательного процесса. 
